## Hoja1 (hidden)
riesgos | actualizar y socializar la política
consolidación de los mapas de riesgos, a su vez será el encargado de su publicación
La medición de los avances, de las acciones de respuesta y evaluación de la efectividad de las políticas, estará a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Control Interno
La revisión del contenido del mapa de riesgos del Instituto, se realizará como mínimo una vez al año o cuando las circunstancias lo ameriten como cambios sustanciales en el contexto estratégico
La política de Administración del Riesgo, Mapa de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos de los procesos, mapa de riesgos de corrupción, el Manual de Administración del Riesgo Crediticio, se socializarán y divulgarán
definirán estrategias de capacitación que garanticen la competencia necesaria de los servidores para atender el tema de una manera adecuada
Monitoreo, Ajustes, Capacitación, mejora, sensibilización y divulgación.
seguimiento se realizarán a los riesgos por procesos al menos 1 vez al año; a los riesgos de corrupción 3 veces al año que contempla el primero seguimiento en abril
valoración de los controles se hará a través de la matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos
Actualizar matriz de riesgos
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.
Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.
RACIONALIZACION DE TRÁMITES | Acciones o medidas de mejora (racionalización) que impliquen la revisión, reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados al trámite u Otros Procedimientos Administrativos como Reducción de tiempo de duración del trámite a través de , Extensión de horarios de atención, Ampliación de puntos de atención, Reducción de pasos para el ciudadano, Ampliación de canales de obtención del resultado, Estandarización de trámites o formularios, Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite.
Pago en línea de los trámites, Formularios diligenciados en línea, Envío de documentos electrónicos, Mecanismos virtuales de seguimiento al estado de los trámites, Documentos con firma electrónica, Trámite realizado totalmente en línea, Cadenas de trámites o ventanillas únicas virtuales (interoperabilidad).
RENDICION DE CUENTAS | Presenta un informe de la gestión del período del cual se están rindiendo cuentas.
Facilita el control social que realizan los ciudadanos a su labor a través de facilitar el acceso y entendimiento de las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, la academia, los medios de comunicación y la ciudadanía.
Propicia un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía
estrategia de rendicion de cuentas
ATENCIÓN AL CIUDADANO | gestionar las acciones para la medición de la satisfacción
control de producto o servicio no conforme
atención a las PQR´S (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias)
la elaboración y seguimiento al plan de comunicaciones
Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos
Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.
Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención
Fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación, mediante capacitación en servicio al cliente a todos los servidores.
Evaluación del desempeño de los servidores públicos en la cual se analiza sus competencias en relación con su comportamiento y actitud en la Interacción con los ciudadanos.
Inclusión en el Programa de Capacitación de temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.
Se estableció un plan de bienestar y estímulos en donde se establece un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano
estrategia de participacion ciudadana
TRANSPARENCIA | • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura.
• Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.
• Divulgación de datos abiertos.
• Publicación de información sobre contratación pública.
• Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.
El Registro o inventario de activos de Información.
• El Esquema de publicación de información, y
• El Índice de Información Clasificada y Reservada.
tablas de retención documental de la entidad, con las cuales se dará cumplimiento a los aspectos relacionados con el inventario de activos de información, las cuales serán complemento al plan de seguridad informática PSI, en el cual se adelantó el inventario de activos informáticos de la entidad; a través de las tablas así como el PSI, se determina la información clasificada y reservada y se controla su acceso

## Control de cambios
Versión | Fecha | Control de Cambios
0 | 2024-01-18 | 1

## RESUMEN
ESTRATEGIA / COMPONENTE | % de Avance | Nivel de Cumplimiento
Componente 1. Gestión integral del riesgo de corrupción | 100% | ZONA ALTA
Componente 2. Medidas de debida diligencia y prevención del lavado de activos | 52% | ZONA BAJA
Componente 3. Racionalización de trámites | 100% | ZONA ALTA
Componente 4. Rendición de cuentas | 100% | ZONA ALTA
Componente 5. Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía | 100% | ZONA ALTA | 0 a 59% | ZONA BAJA
Componente 6. Transparencia y Acceso a la Información pública | 100% | ZONA ALTA | De 60 a 79% | ZONA MEDIA
Componente 7. Apertura de información y datos abiertos | 100% | ZONA ALTA | de 80 a 100% | ZONA ALTA
Componente 8. Participación e innovación en la gestión pública | 100% | ZONA ALTA
Componente 9: Promoción de la integridad y la ética pública | 100% | ZONA ALTA
TOTAL ACTIVIDADES | 94.67% | ZONA ALTA
Nota: Ver información detallada en la pestaña correspondiente.

## 1.GESTIÓN INT. RIESGO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Entidad: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
COMPONENTE 1.GESTIÓN INTEGRAL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Entregable | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Responsable | % AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | % AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | % AVANCE 3CER CUATRIMESTRE | EVIDENCIA | ACTIVIDADES REALIZADAS
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar matrices de riesgos por proceso e incorporar novedades que apliquen. | Matrices revisadas y ajustadas si aplica. | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina Asesora de planeación -Lideres de procesos y Profesional de Apoyo Riesgos | 100% | 100% | 100% | \\NEPTUNO\PublicaCalidad\CALIDAD\SOPORTES SGC\12. ADMINISTRACIÓN GESTION DEL RIESGO\MATRIZ DE RIESGO POR PROCESO 2024 G:\7.SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO\2024\COMITE DE RIESGOS\SCANER ACTAS | Se realizó revisión de matriz de riesgo por proceso presentado a comité de riesgo el día 26 de junio de 2024, actualizaciones y ajustes aprobados mediante Acta No. 004-24 de Comité de riesgos y acta No. 007 del 27 de diciembre de 2024,
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados | Ajuste de matriz de Riesgo de corrupción | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina Asesora de planeación -Lideres de procesos y Profesional de Apoyo Riesgos | 100% | 100% | 100% | \\NEPTUNO\PublicaCalidad\CALIDAD\SOPORTES SGC\12. ADMINISTRACIÓN GESTION DEL RIESGO\MATRIZ DE RIESGO POR PROCESO 2024 G:\7.SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO\2024\COMITE DE RIESGOS\SCANER ACTAS | Se realizó revisión de matriz de riesgo por proceso presentado a comité de riesgo el día 26 de junio de 2024, actualizaciones y ajustes aprobados mediante Acta No. 004-24 de Comité de riesgos y acta No. 007 del 27 de diciembre de 2024,
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción portal Web | Publicacion en portal Web matriz de riesgo de corrupción año 2024 | 2024-01-02 | 2024-01-18 | Oficina Asesora de planeación | 100% | NP | NP | https://www.ifc.gov.co/participa/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paac/programa-de-transparencia-y-etica-publica-2024/matirz-programa-de-transparencia-y-etica-publica-2024-ifc | La Matriz de riesgo de corrupción se encuentra publicada en el portal web dentro de la matriz de transparencia y ética pública 2024.
| 3.2 | Socialización y aprobación modificaciones de matrices de riesgos por proceso y matriz de corrupción en Comité de Riesgos | Acta de Comité de Riesgos | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 100% | 100% | \\NEPTUNO\PublicaCalidad\CALIDAD\SOPORTES SGC\12. ADMINISTRACIÓN GESTION DEL RIESGO\MATRIZ DE RIESGO POR PROCESO 2024 G:\7.SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO\2024\COMITE DE RIESGOS\SCANER ACTAS | Se realizó revisión de matriz de riesgo por proceso presentado a comité de riesgo el día 26 de junio de 2024, actualizaciones y ajustes aprobados mediante Acta No. 004-24 de Comité de riesgos y acta No. 007 del 27 de diciembre de 2024,
| 3.3 | Divulgar por diferentes medios el Programa de Transpaencia y Ética Pública -PTEP a sus grupos de valor y a la ciudadanía. | Utilizar diferentes medios de comunicación como (web, intranet, correo electrónico o comunicaciones) para divulgar el PTEP. | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina Asesora de Planeación - profesional de apoyo de comunicaciones | 100% | N/P | N/P | *Qf- Document N° 2024010070. https://www.ifc.gov.co/participa/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paac/programa-de-transparencia-y-etica-publica-2024/matirz-programa-de-transparencia-y-etica-publica-2024-ifc | Se realizó divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP a los grupos de valor y a la ciudadanía por medio de publicación en el portal web Institucional y por medio de memorando al personal vinculado al IFC.
Subcomponente/proceso 4 monitoreo y revisión | 4.1 | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones | Planes de mejoramiento | 2024-03-01 | 2024-12-15 | Oficina Asesora de planeación -Lideres de procesos y Profesional de Apoyo Riesgos | N/A |  |  | N/A | A la fecha del reporte del cuatrimestre no se han presentado desviaciones para elaborar plan de mejoramiento
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Ejecutar plan de auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción) | Plan de auditorías y seguimiento ejecutado | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | H:\CONTROL INTERNO 2024\PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2024 | En total se tenían establecidos para el segundo cuatrimestre un total de 20 acciones hasta el mes de agosto, correspondientes a 11 ejercicios de auditoría y 8 informes. No obstante, por operatividad, la auditoría especial al proceso de Administración del Talento Humano no se realizó en el mes de marzo conforme a lo programado, por lo tanto se realizó en el mes de abril de 2024, en forma simultanea con la auditoría al SGC, por lo cual se realizaron realmente 21 acciones, dando cumplimiento al 100% de la programación del cuatrimestre Mayo - Agosto.
| 5.2 | Efectuar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Tres (3) seguimientos anuales realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | H:\CONTROL INTERNO 2024\SEGUIMIENTO RIESGOS\PRIMER SEGUIMIENTO 2024 | De acuerdo a lo programado en el plan anual de auditoria 2024, se ha realizado seguimiento permanente a la aplicación oportuna y eficaz de los controles establecidos en la matriz de riesgos de corrupción, junto con todos los controles de las matrices de riesgos institucionales y de riesgos por proceso mediante las auditorías realizadas a todos los procesos en el cuatrimestre, completando en el mes de diciembre el tercer seguimiento completo a todos los procesos.
AVANCE PROMEDIO AL CORTE | [6 empty] | 100% | 100% | 100%

## 1.1. MATRIZ DE RIESGOS
|  |  | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD |  |  |  |  | MATRIZ RIESGO DE CORRUPCION |  |  |  |  | CÓDIGO: MRDP01-00
|  |  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN | [9 empty] | FECHA: 31/01/2022
VERSION: 01
ÍTEM | PROCESO | RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | CALIFICACION |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO | CONTROLES | NUEVA CALIFICACION |  | NUEVA EVALUACION | OPCIONES MANEJO | ACCIÓNES | RESPONSABLE
[5 empty] | PROBAB | IMPACTO |  |  | PROBAB. | IMPACTO
RC1 | SEGUIMIENTO Y CONTROL | Posibilidad de incurrir en omisión de reportar actos de corrupción observados en el ejercicio del actuar del Instituto, para favorecer a terceros responsables. (Fraude) | *Tráfico de influencias por favorecimiento propio o de terceros *Omisión ética de los líderes, responsables y colaboradores de los procesos del IFC, en ejercicio de sus funciones o actividades. | * Pérdida de credibilidad al interior de la entidad en el ejercicio de control interno. * Pérdida de imagen institucional. * Investigaciones de tipo disciplinario que pueden derivar en responsabilidad fiscal y penal. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | ALTO | * Documentar la socialización de plan anticorrupción y autocontrol a líderes, responsables y colaboradores del IFC. * Verificar el cumplimiento de los seguimientos al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. * Realizar campañas de interiorización sobre el autocontrol y el reporte de posibles actos de corrupción. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | MODERADO | REDUCIR RIESGO | * Documentar la socialización de plan anticorrupción y autocontrol a líderes, responsables y colaboradores del IFC. * Verificar el cumplimiento de los seguimientos al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. * Realizar campañas de interiorización sobre el autocontrol y el reporte de posibles actos de corrupción. | Jefe de Oficiina de Control Interno.
RC2 | GESTION FINANCIERA | Posibilidad de incurrir en fraudes por manejos administrativos y operativos errados que beneficien intereses propios o de terceros por parte de los que intervienen en el desarrollo de los procedimientos de Tesoreria. (Fraude - Peculado) | *Tráfico de influencias, deshonestidad, soborno. *Manejo inadecuado de claves y token *Demora en la conciliación bancaria. *Fallas en sistema de información. * Abuso de poder y abuso de confianza *Reporte de información no confiable. | * Irrecuperabilidad de recursos. * Investigaciones y sanciones fiscales, disciplinarias. * Desgaste administrativo * Pérdida de recursos. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | ALTO | *Aplicar auditorias especiales al área de tesorería. *Revisar la debida ejecución de los procedimientos y su correcta aplicabilidad. *Validar aleatoriamente procesos detallados de tesorería para detectar alertas tempranas. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | MODERADO | REDUCIR RIESGO | *Aplicar auditorias especiales al área de tesorería. *Revisar la debida ejecución de los procedimientos y su correcta aplicabilidad. *Validar aleatoriamente procesos detallados de tesorería para detectar alertas tempranas. | Subgerente Administrativo y Finaniero - Tesorero
RC3 | GESTION FINANCIERA | Posibilidad de incurrir en fraudes por manejos administrativos y operativos errados que beneficien intereses propios o de terceros por parte de los que intervienen en el desarrollo de los procedimientos asociados al área de presupuesto contabilidad. (Fraude - Peculado) | *Ausencia de políticas y procedimientos de seguridad de la información. *Carencia de recursos para cumplir con la programación pactada en pagos. *Distorsión de los flujos proyectados de caja. *Ataque externo a las redes de los sistemas de información del Instituto. *Intervención indebida de un(os) servidor(es) público(s) para alterar el sistema y/o borrar información. *Cambio de los estados financieros con el fin de encubrir operaciones fraudulentas. *Ejecución de gastos no autorizados o no incluidos en el plan de adquisiciones *Cambio de los estados financieros con el fin de encubrir operaciones fraudulentas. | * Incumplimiento y afectación presupuestal aprobado para la respectiva vigencia. *Perdida de seguridad, confiable e integridad de la información. * No generación de la información presupuestal. * Fuga de información privilegiada y posibles sanciones. * Reprocesos, perdidas económicas y posibles sanciones al Instituto y/o servidores responsables. *Detrimento patrimonial. *Afectación de la liquidez. * Desgaste administrativo. * Incumplimiento de metas. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | ALTO | * Aplicar auditorias especiales al área de presupuesto y contabilidad. * Revisar la debida ejecución de los procedimientos y su correcta aplicabilidad. * Validar aleatoriamente procesos detallados de presupuesto y contabilidad para detectar alertas tempranas. |  |  | MODERADO | REDUCIR RIESGO | * Aplicar auditorias especiales al área de presupuesto y contabilidad. * Revisar la debida ejecución de los procedimientos y su correcta aplicabilidad. * Validar aleatoriamente procesos detallados de presupuesto y contabilidad para detectar alertas tempranas. | Subgerente Administrativo y Finaniero - Tesorero
RC4 | GESTION DOCUMENTAL | Posibilidad de incurrir en fallas amdinistrativas por inadecuada salvaguarda y custodia de los documentos de la entidad y administrados por la entidad con información de terceros. (Utilización indebida de información oficial privilegiada) | *Inexistencia de un protocolo o reglamento donde se especifiquen las condiciones del prestamo de documentos. *Fallas o errores en el software de gestión documental. *Recurso humano no capacitado y competente. *Instalaciones inadecuadas y poco seguras. *Acceso no restringido a las áreas de custodia de información. *Préstamo de documentos sin control y registro. *Abuso de poder y de confianza. *Inexistencia en el control y seguimiento en la entrega de archivo de gestión a archivo central. *Extravío de documentos custodiados por el archivo central. | * Investigaciones disciplinarias a servidores públicos responsables. * Pérdida procesal. * Desamparo de garantías. * Detrimento patrimonial. * Desgaste administrativo. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | ALTO | * Revisar periódicamente el registro y control de préstamos y devoluciones de documentos a través de formato establecido. * Revisar que se apliquen los protocolos para el ingreso de personal al área de archivo. * Revisar que se cumpla con la clasificación de la documentación garantizado la información confidencial y asegurar su custodia y permisos de consulta. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | MODERADO | REDUCIR RIESGO | * Revisar periódicamente el registro y control de préstamos y devoluciones de documentos a través de formato establecido. * Revisar que se apliquen los protocolos para el ingreso de personal al área de archivo. * Revisar que se cumpla con la clasificación de la documentación garantizado la información confidencial y asegurar su custodia y permisos de consulta. | Subgerente administrativo y financiero-Tecnico de archivo
RC5 | RECURSOS FISICOS | Posibilidad de perdida de equipos y muebles derivadas del hurto de los mismos. (Peculado) | *Falta de control en el almacenamiento de muebles y enseres. *Diferencias entre el inventario real y los registros *Controles de seguridad ineficientes. *Abuso de confianza y abuso de autoridad. *Controles ineficientes en la entrada y salida de bienes. | * Detrimento patrimonial * Disminución de activos. * Afectación en la normal operación del instituto. * Desgaste administrativo. * Investigaciones disciplinarias o fiscales a responsables. | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | ALTO | * Garantizar la existencia de póliza de amparo de bienes vigente. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | MODERADO | EVITAR EL RIESGO | * Garantizar la existencia de póliza de amparo de bienes vigente. | Subgerente administrativo y financiero - Auxiliar de recursos fisicos
RC6 | CONTRATACION | Posibilidad de incurrir en indebido tratamiento de los procesos de contratación para favorecer a terceros sin el cumplimiento de los parametros y requisitos jurídicos, técnicos, financieros y/o económicos fijados y/o establecidos en la normatividad vigente aplicable a la materia (Artículos 397, 409, 410, 413 y 414 del Código Penal : 1) Peculado por Apropiación; 2) Interés Indebido en la Celebración de Contratos; 3) Contrato sin el Cumplimiento de Requisitos Legales; 4) Prevaricato por Acción y 5) Prevaricato por Omisión) | * Incumplimiento en la aplicación de la normatividad vigente. * Omisión en el cumplimiento de obligaciones y de responsabilidades. * Creación de necesidades para favorecimiento a un tercero. * Establecimiento de requisitos habilitantes o de ponderación para favorecer a un tercero. | *No satisfacción de la necesidad por la contratación con personas no idóneas o sin experiencia o sin capacidad para la ejecución del contrato. * Posible pérdida de recursos públicos (detrimento patrimonial) * Eventuales procesos disciplinarios, fiscales, patrimonial, penales, y/o ético profesionales. * Responsabilidad de cáracter institucional y personal. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | ALTO | * Verificar la existencia de la necesidad. * Fijar requisitos conforme a la normatividad vigente aplicable a la materia y/o dirigidos a la satisfacción de la necesidad. * Dejar evidencia dentro de cada expediente de contratación del cumplimiento de los requisitos exigidos. * Verificar el cumplimiento de requisitos de acuerdo a la necesidad, las actividades y objetos contractuales de cada proceso. * Dejar constancia escrita de la verificación del cumplimiento de requisitos. * Dar cumplimiento a los principios de la contratación estatal y de la función pública. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | MODERADO | REDUCIR RIESGO | * Verificar la existencia de la necesidad. * Fijar requisitos conforme a la normatividad vigente aplicable a la materia y/o dirigidos a la satisfacción de la necesidad. * Dejar evidencia dentro de cada expediente de contratación del cumplimiento de los requisitos exigidos. * Verificar el cumplimiento de requisitos de acuerdo a la necesidad, las actividades y objetos contractuales de cada proceso. * Dejar constancia escrita de la verificación del cumplimiento de requisitos. * Dar cumplimiento a los principios de la contratación estatal y de la función pública. | Jefe Oficina Asesora Juridica - Personal de Contratación
RC7 | CONTRATACION | Posibilidad de incurrir en omisión y favorecimiento de terceros por el Incumplimiento del objeto contractual o de actividades o de las obligaciones del contrato por parte del Contratista. (Artículos 397, 410, 413 y 414 del Código Penal : 1) Peculado por Apropiación; 2) Contrato sin el Cumplimiento de Requisitos Legales; 4) Prevaricato por Acción y 5) Prevaricato por Omisión) | * Fallas de los Supervisores en el proceso de verificación del cumplimiento del contrato por parte del Contratista . * Falta de monitoreo periódico del cumplimiento de las actividades u obligaciones de los contratistas. * Falta de conocimiento del contenido y alcance del contrato. * Incumplimiento de las obligaciones legales, normativas y reglamentarias sobre el seguimiento a la correcta ejecución contractual. | * Riesgo de no satisfacción de la necesidad por no vigilar la correcta ejecución del contrato. * Posible pérdida de recursos públicos (detrimento patrimonial). * Responsabilidad de cáracter institucional y/o personal . *Eventuales procesos disciplinarios, fiscales, patrimonial, penales, y/o ético profesionales. | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | ALTO | * Conocimiento de los Supervisores acerca del contenido y alcance del contrato. * Seguimiento periódico a la ejecución del contrato por parte de la Supervisión. * Verificación por parte del Supervisor del cumplimiento de las exigencias contractuales, legales y normativas de las actividades ejecutadas. * Revisión por parte de la Supervisión de los términos y condiciones del contrato, para exigir el cumplimiento del mismo. * Garantizar la transparencia y la moralidad en la contratación con el seguimiento juicioso y responsable de la correcta ejecución contractual. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | MODERADO | REDUCIR RIESGO | * Conocimiento de los Supervisores acerca del contenido y alcance del contrato. * Seguimiento periódico a la ejecución del contrato por parte de la Supervisión. * Verificación por parte del Supervisor del cumplimiento de las exigencias contractuales, legales y normativas de las actividades ejecutadas. * Revisión por parte de la Supervisión de los términos y condiciones del contrato, para exigir el cumplimiento del mismo. * Garantizar la transparencia y la moralidad en la contratación con el seguimiento juicioso y responsable de la correcta ejecución contractual. | Jefe Oficina Asesora Juridica - Personal de Contratación
RC8 | ATENCION AL CLIENTE Y COMUNICACIONES | Posibilidad de incurrir en perdida reputacional y economica por la omisión de respuestas oportunas y adecuadas dentro del manejo de PQR´s. (Disciplinario) | *Fallas administrativas. *Omisión del procedimiento de atención al cliente y comunicaciones, resoluciones y directivas para la atención oportuna de las solicitudes. *Debilidad en los procesos y en las etapas de seguimiento. | * Desgaste administrativo. * Perjuicio para el Instituto. * Implicaciones económicas * Implicaciones disciplinarias a servidores públicos responsables. * Demoras en la entrega de las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas, viéndose reflejada en el vencimiento de tiempos de respuesta. | PROBABLE (4) | MODERADO (3) | ALTO | *Presentar oportunamente el informe de atención al cliente antes el comité institucional de gestión y desempeño y el comité de riesgos con las observaciones y reporte de novedades en la atención oportuna de las solicitudes de clientes y usuarios. *Revisar el seguimiento y aplicabilidad de las decisiones tomadas en el comité institucional de gestión desempeño y el comité de riesgos dentro del cumplimiento de la atención a las solicitudes de los clientes y usuarios. | POSIBLE (3) | MENOR (2) | MODERADO | REDUCIR RIESGO | *Presentar oportunamente el informe de atención al cliente antes el comité institucional de gestión y desempeño y el comité de riesgos con las observaciones y reporte de novedades en la atención oportuna de las solicitudes de clientes y usuarios. *Revisar el seguimiento y aplicabilidad de las decisiones tomadas en el comité institucional de gestión desempeño y el comité de riesgos dentro del cumplimiento de la atención a las solicitudes de los clientes y usuarios. | Jefe Oficina Asesora Juridica - Lider de Atención al Cliente
RC9 | GESTION FINANCIACION | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva u otorgar beneficio a nombre propio o de tercero en ejercio de sus funciones administrativas u operativas derivadas de la concentración del poder o de deficiencias de los procedimientos asociados al portafolio de productos y servicios.(Cohecho Propio e Impropio) | *Cobro y/o recibo de dádivas por otorgamiento de crédito. *Tráfico de influencias para la emisión de conceptos, que puedan beneficiar a personas naturales o jurídicas. *Deshonestidad de los funcionarios del Instituto. *Tramite de productos o servicios sin el cumplimiento de los requisitos requeridos. *Incumplimiento de procedimiento PGN01-00 RECEPCIÓN ESTUDIO Y APROBACION DE CREDITO y demás procedimientos. *Aplicación errada de pagos en el sistema con intención directa de beneficios a terceros. | * Perdida Reputacional. * Incumplimiento de inversiones y posible detrimento patrimonial. * Deterioro y posible pérdida de activos de la entidad. * Iliquidez del instituto. * Disminución de la rentabilidad. * Aumento de los índices de cartera vencida. | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | ALTO | *Fortalecer canales para recepción de quejas por parte del ciudadano. *Revisión aleatoria de parte de las área seguimiento y control a fin de detectar, evitar y mitigar posible materialización de riesgos. *Revisar y analizar el desarrollo de los procedimientos asociados a Gestión Financiación, señales de alerta temprana que permitan la debida administración de riesgo. *Seguimiento permanente a la oportuna atención de las quejas presentadas por los clientes y usuarios. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | MODERADO | EVITAR EL RIESGO | *Fortalecer canales para recepción de quejas por parte del ciudadano. *Revisión aleatoria de parte de las área seguimiento y control a fin de detectar, evitar y mitigar posible materialización de riesgos. *Revisar y analizar el desarrollo de los procedimientos asociados a Gestión Financiación, señales de alerta temprana que permitan la debida administración de riesgo. *Seguimiento permanente a la oportuna atención de las quejas presentadas por los clientes y usuarios. | Jefe Oficina Asesora Juridica - Subgerente Comercial y de Crédito
RC10 | GESTION TECNOLOGICA | Posibilidad de incurrir afectación económica y reputacional por la afectación de los canales informáticos que ponen en riesgo la continuidad del negocio y los activos informáticos de la entidad, debido a fallas en la conservación y seguridad de los sistemas que contienen el almacenamiento, conservación y cuidado de la información sistemática. (Fraude) | *Complicidad con terceros. *No aplicación de perfiles de seguridad. *Falta de políticas para el manejo de información. *Abuso de autoridad y abuso de confianza en el manejo de la información en los sistemas y su manipulación. *Deshabilitación de la protección del sistema por manipulación malintencionada de los equipos. | * Información no confiable * Pérdida de imagen institucional * Investigaciones disciplinarias. * Detrimento Patrimonial. | IMPROBABLE (2) | MAYOR 4 | EXTREMO | *Verificar la realización de las copias de seguridad, antivirus y protección de sistemas tanto en los equipos de la entidad como personales de los colaboradores. *Validad y garantizar que los permisos asociados a los colaboradores no extralimiten el desarrollo de las funciones o actividades. *Verificar el cumplimiento del plan de mantenimeinto de equipos de computo. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | MODERADO | REDUCIR RIESGO | *Verificar la realización de las copias de seguridad, antivirus y protección de sistemas tanto en los equipos de la entidad como personales de los colaboradores. *Validad y garantizar que los permisos asociados a los colaboradores no extralimiten el desarrollo de las funciones o actividades. *Verificar el cumplimiento del plan de mantenimeinto de equipos de computo. | Subgerente administrativo y financiero - Tecnico en Sistemas
RC11 | ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | Posibilidad de incurrir en falsedad ideológica o material por la liquidación y pago incorrecta de nómina y prestaciones sociales. (Detrimento Patrimonial - Disciplinario) | * Reporte inadecuado a talento humano de novedades. * Omisión del registro de novedades de nómina en el sistema. * Fallas del sistema en la parametrización y liquidación de valores (módulo human solution IAS). | * Pérdidas Económicas. * Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales a los servidores públicos responsables. * Pérdida de credibilidad y pérdida de confianza. | IMPROBABLE (2) | MODERADO 3 | MODERADO | * Revisar periódicamente que el módulo human solution IAS, aplicativo de nómina está ejecutando las acciones correctamente y está ajustando a las necesidades y novedades correspondientes dejando constancia de la misma. *Constatar los devengos y descuentos de nómina en el momento de la firma de revisión de cada planilla. *Revisar por lo menos una vez al año la caracterización y el procedimiento, realizando los ajustes que sean necesarios y reportando oportunamente las falencias que se presenten ante el área competente. | RARA VEZ (1) | MENOR (2) | BAJO | EVITAR EL RIESGO | * Revisar periódicamente que el módulo human solution IAS, aplicativo de nómina está ejecutando las acciones correctamente y está ajustando a las necesidades y novedades correspondientes dejando constancia de la misma. *Constatar los devengos y descuentos de nómina en el momento de la firma de revisión de cada planilla. *Revisar por lo menos una vez al año la caracterización y el procedimiento, realizando los ajustes que sean necesarios y reportando oportunamente las falencias que se presenten ante el área competente. | PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO
|  | CASI SEGURO (5) |  |  | CATASTRÓFICO (5) |  | CASI SEGURO (5)CATASTRÓFICO (5) | EXTREMO | ALTO |  |  | POSIBLE (3)MODERADO (3) |  | IMPROBABLE (2)MODERADO (3) | Financieros operativos | ACEPTAR RIESGO
|  | PROBABLE (4) |  |  | MAYOR (4) |  | CASI SEGURO (5)MAYOR (4) | EXTREMO |  |  |  | POSIBLE (3)MODERADO (3) |  |  | Estratégicos | REDUCIR RIESGO
|  | POSIBLE (3) |  |  | MODERADO (3) |  | CASI SEGURO (5)MODERADO (3) | EXTREMO |  |  |  | POSIBLE (3)MODERADO (3) |  | IMPROBABLE (2)MODERADO (3) | De imagen | EVITAR EL RIESGO
|  | IMPROBABLE (2) |  |  | MENOR (2) |  | CASI SEGURO (5)MENOR (2) | ALTO |  |  |  | POSIBLE (3)MODERADO (3) |  | #REF! | Legales o de cumplimiento | COMPARTIR RIESGO
|  | RARA VEZ (1) |  |  | INSIGNIFICANTE (1) |  | CASI SEGURO (5)INSIGNIFICANTE (1) | ALTO |  |  |  | #REF! |  | IMPROBABLE (2)MODERADO (3) | Tecnológicos
[7 empty] | PROBABLE (4)CATASTRÓFICO (5) | EXTREMO |  |  |  | IMPROBABLE (2)MAYOR (4) |  | IMPROBABLE (2)MODERADO (3) | Corrupción
[7 empty] | PROBABLE (4)MAYOR (4) | EXTREMO |  |  |  | POSIBLE (3)MODERADO (3) |  | POSIBLE (3)MENOR (2)
[7 empty] | PROBABLE (4)MODERADO (3) | ALTO |  |  |  | PROBABLE (4)MODERADO (3) |  | IMPROBABLE (2)MODERADO (3)
[7 empty] | PROBABLE (4)MENOR (2) | ALTO |  |  |  | IMPROBABLE (2)MAYOR (4) |  | IMPROBABLE (2)MODERADO (3)
[7 empty] | PROBABLE (4)INSIGNIFICANTE (1) | MODERADO |  |  |  | IMPROBABLE (2)MAYOR 4 |  | RARA VEZ (1)MENOR (2)
[7 empty] | POSIBLE (3)CATASTRÓFICO (5) | EXTREMO |  |  |  | IMPROBABLE (2)MODERADO 3 |  | #REF!
[7 empty] | POSIBLE (3)MAYOR (4) | EXTREMO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | POSIBLE (3)MODERADO (3) | ALTO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | POSIBLE (3)MENOR (2) | MODERADO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | POSIBLE (3)INSIGNIFICANTE (1) | BAJO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | IMPROBABLE (2)CATASTRÓFICO (5) | EXTREMO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | IMPROBABLE (2)MAYOR (4) | ALTO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | IMPROBABLE (2)MODERADO (3) | MODERADO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | IMPROBABLE (2)MENOR (2) | BAJO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | IMPROBABLE (2)INSIGNIFICANTE (1) | BAJO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | RARA VEZ (1)CATASTRÓFICO (5) | ALTO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | RARA VEZ (1)MAYOR (4) | ALTO |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | RARA VEZ (1)MODERADO (3) | MODERADO |  |  |  | #REF!
[7 empty] | RARA VEZ (1)MENOR (2) | BAJO |  |  |  | #REF!
[7 empty] | RARA VEZ (1)INSIGNIFICANTE (1) | BAJO |  |  |  | #REF!

## 2. DEBI DILIG PREV LAVADO ACT
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
Entidad: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
COMPONENTE 2. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | [5 empty] | MONITOREO/SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS | Actividades | META Y PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha Fin | RESPONSABLE | FECHA | % AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | % AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | % AVANCE 3CER CUATRIMESTRE | EVIDENCIA | ACTIVIDADES ADELANTADAS
1.Adecuación Institucional para cumplir con la debida diligencia | Revisión y actualización de Sistema de Administración de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT, de acuerdo a la Normatividad vigente y aplicable. | Manual SARLAFT actualizado. | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación (riesgos). | 2024-04-30 | N/A | N/P | 60% | N/A | Se realizo revisión del SARLAFT el cual no se culmino en su totalidad para ser presentado a Actualización, en razón a cambios administrativos.
2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | Actualizar el procedimiento de Administración de Riesgos, definiendo los documentos para la aplicación de los controles LAFT. | Documentos determinados para la Gestión del Riesgo LAFT | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación (riesgos). | 2024-03-31 | 100% | 100% | 100% | \\NEPTUNO\PublicaCalidad\CALIDAD\PROCESOS\1.ESTRATEGICO\DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN\PROCEDIMIENTOS | Se actualizó el procedimiento PDP10-00 Gestión y Administración del Riesgo.
| Determinar las bases abiertas a ser consultadas dentro del proceso de vinculación de contrapartes. | Informe sobre aplicación de herramienta de Bases abiertas para consulta al interior de la Entidad. | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Comité de Riesgos | 2024-03-31 | 100% | 100% | 100% | G:\7.SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO\2024\COMITE DE RIESGOS | Se aplicaron las bases abiertas de lista de control a tráves de TrasUnión, información atendida según las Politicas de Riesgo, en los procesos de crédito y de contratación
3.Gestión de la debida diligencia | Definir los requisitos mínimos para la vinculación de contrapartes en temas de LAFT, dentro del IFC. | Revisión de lista de Chequeo dentro de la vinculación de terceros en el IFC. | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Líderes de procesos - Profesional de riesgos | 2024-04-30 | N/A | N/P | 0% | N/A | Actividad que se ejecuta una vez se encuentre actualizado el Manual de SARLAFT
| Definir el proceso de vinculación de terceros identificados como personas expuestas públicamente - PEPs, debida diligencia ampliada dentro del IFC. | Revisión y establecimiento del procedimiento Peps debida diligencia ampliada | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación (riesgos)- Comité de Riesgos . | 2024-04-30 | 0% | N/P | 0% | N/A | Actividad que se ejecuta una vez se encuentre actualizado el Manual de SARLAFT
AVANCE PROMEDIO AL CORTE | [6 empty] | 67% | 100% | 52%
73%

## 3. ANTITRÁMITE
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
Entidad: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
COMPONENTE 3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
No | Acción a Aplicar | Definición del procedimiento / tramite | Entregable / producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Área responsable | % AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | % AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | % AVANCE 3CER CUATRIMESTRE | EVIDENCIAS | ACTIVIDADES ADELANTADAS
1 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | SUIT actualizado | Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información del IFC en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Facilitar el acceso al trámite a los clientes y usuarios del IFC | Oficina Asesora de Planeación - Subgerencia Comercial y de Crédito | 100% | 100% | 100% | L:\12.SUIT\SUIT 2024 https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites | A la fecha del Presente cuatrimestre se adelantaron acciones de cambio actualización de usuario Jefe de Planeación y se asistió a capacitaciones con el DAFP y se adelantado actividades para realizar la actualización de los trámites inscritos en el SUIT. En el segundo cuatrimestre, se ha realizado la actualización de los 7 trámites inscritos en SUIT, de las consultas de información desde enero hasta agosto de 2024. En el tercer cuatrimestre se realizó la actualización de los 7 trámites inscritos en SUIT, con corte a 20 de diciembre de 2024. Debido al cierre de la vigencia.
2 |  | Inscribir en consultas de acceso a información pública lo siguiente: - Certificado para declarar Renta. - Pago en línea PSE Inscribir en inventario de trámites lo siguiente: - Renovación de crédito educativo | Actividades realizadas/Actividades programadas | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Facilitar el acceso al trámite a los clientes y usuarios del IFC | Oficina Asesora de Planeación - Subgerencia Comercial y de Crédito | 100% | 100% | 100% | https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites | Los trámites: - Certificado para declarar Renta. - Pago en línea PSE Inscribir en inventario de trámites lo siguiente: - Renovación de crédito educativo Se encuentras inscritos como Consultas de acceso a la Información Pública en SUIT.
| AVANCE PROMEDIO AL CORTE | [6 empty] | 100% | 100% | 100%

## 4. RENDICIÓN DE CUENTAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
Entidad: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
COMPONENTE.4 RENDICIÓN DE CUENTAS
Elementos | Producto o entregable | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | % AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | % AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | EVIDENCIAS | ACTIVIDADES ADELANTADAS
|  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
| Grupo de trabajo rendición de cuentas establecido | Conformar un equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes dependencias misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la Entidad, equipo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | x |  |  | x |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 100% | 100% | Acta N° 09 del 16 de abril del 2024 | Se presentó estrategia de Rendición de cuentas y reglamento RC en reunión de comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N° 09 del 16 de abril del 2024, seguidamente se conformó el grupo responsable del proceso de RC.
| Contenidos informativos elaborados y entregados | Consolidar la información de la gestión de la vigencia 2023 del IFC suministrada por las dependencias, para el informe de rendición de cuentas. |  |  | x |  |  | x |  | x | 2024-02-01 | 2024-04-01 | Oficina Asesora de Planeación- Lideres de Procesos | 100% | 100% | https://www.ifc.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-de-la-vigencia-2023/informe-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2023 | La Oficina Asesora de Planeación consolido el Informe de rendición de cuentas vigencia 2023 en presentación de word, el cual se encuentra publicado en formato PDF en el portal Web del Instituto Financiero de Casanare desde el día 24 de abril del 2024.
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Actualización de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023 incluyendo una estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas poblaciones utilizando simultáneamente medios presénciales, escritos y virtuales de acuerdo con las características de los interlocutores y recursos institucionales. |  |  | x |  |  | x |  |  | 2024-02-20 | 2024-04-15 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 100% | Acta N° 09 del 16 de abril del 2024 | Se presentó estrategia de Rendición de cuentas y reglamento RC en reunión de comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N° 09 del 16 de abril del 2024, seguidamente se conformó el grupo responsable del proceso de RC.
| Divulgación y promoción de la rendición de cuentas | Diseñar piezas comunicativas digitales o físicas que permitan a la ciudadanía conocer de forma constante la gestión realizada por la entidad a través de distintos canales comunicación, incluir la convocatoria de la audiencia de rendición de cuentas. |  |  | x |  |  | x | x | x | 2024-04-24 | 2024-05-24 | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Sistemas - Líder de Atención al Cliente | 100% | 100% | https://www.ifc.gov.co/comunicaciones/destacados/presentacion-de-ponencias-rendicion-de-cuentas-vigencia-2023 * prensa@casanare.gov.co | La Oficina Asesora de Planeación se diseñó y publicaron baner y flayers alusivos a rendición de cuentas de ponencias, boletín informativo, los cuales se encuentran publicados en las redes sociales, portal web del Instituto; también se envió Comunicado de convocatoria a Rendición de Cuentas por el correo electrónico institucional de la Gobernación de Casanare a los distintos medios de comunicación prensa@casanare.gov.co
| Actualización del menú participa en el portal web | Publicar información sobre la gestión realizada y la estrategia de rendición de cuentas en el menú participa del IFC como mecanismo de consulta por parte de grupos de valor. |  |  | x | x | x | x | x | x | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica | 100% | 100% | https://www.ifc.gov.co/comunicaciones/destacados/presentacion-de-ponencias-rendicion-de-cuentas-vigencia-2023 * prensa@casanare.gov.co | La Oficina Asesora de Planeación se diseñó y publicaron baner y flayers alusivos a rendición de cuentas de ponencias, boletín informativo, los cuales se encuentran publicados en las redes sociales, portal web del Instituto; también se envió Comunicado de convocatoria a Rendición de Cuentas por el correo electrónico institucional de la Gobernación de Casanare a los distintos medios de comunicación prensa@casanare.gov.co
DIÁLOGO | Espacios de diálogos y divulgación habilitados | Habilitar espacios de dialogo y de divulgación en redes sociales y/o emisoras e Informar mediante mecanismos electrónicos y/o redes sociales los temas relacionados con la rendición de cuentas. |  |  | x | x |  | x | x | x | 2024-03-10 | 2024-05-17 | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica | 100% | 100% | Instagram - IFC_Casanare Facebook - Instituto Financiero de Casanare https://www.gov.co/ | Se contó con personal de apoyo por contrato de prestación de servicios, así mismo se habilitaron y garantizaron los espacios de diálogo y de divulgación en redes sociales y/o emisoras e informar mediante mecanismos electrónicos y/o redes sociales los temas relacionados con la rendición de cuentas.
| Espacios y Link habilitados | Convocar chats, foros a través de medios electrónicos o presenciales (Facebook, instagran,Twitter etc.) para interactuar con la ciudadanía en torno a temas asociados y habilitar y monitorear link para la presentación de observaciones al informe |  |  | x | x |  |  | x | x | 2024-03-10 | 2024-05-17 | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Sistemas - Atención al Cliente y Comunicaciones | 100% | 100% | https://www.ifc.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-de-la-vigencia-2023 | Se realizó la divulgación e invitación a la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés a ser partícipe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas mediante la inscripción de ponencias. Adicionalmente, se enviaron invitaciones formales a la Junta Directiva IFC, Junta Administradora IFC, Gobernador, alcaldes del departamento y diferentes líderes regionales para su participación en este evento.
| Participación Ciudadana - Audiencia rendición de cuentas de la vigencias 2023 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas de las metas y logros alcanzados en la vigencia 2023 por el Instituto Financiero de Casanare. |  |  |  | x |  |  | x |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Gerencia/Subgerentes/Asesores/Jefes | 100% | 100% | https://www.ifc.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-de-la-vigencia-2023/informe-evaluacion-rendicion-de-cuentas-vigencia-2023-oficina-de-control-interno https://www.facebook.com/share/v/zrS2TCqhAHTLPA7D/? | Se desarrolló la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 de manera virtual por el Facebook Institucional y demás medios locales, ste evento se desarrolló el 24 de mayo de 2024.
RESPONSABILIDAD | Temas identificados y socializados | Analizar las recomendaciones realizadas por los grupos de interés y grupos de valor frente al informe de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan estratégico. |  |  |  |  | x |  | x | x | 2024-05-27 | 2024-06-26 | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 100% | https://www.ifc.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-de-la-vigencia-2023/informe-evaluacion-rendicion-de-cuentas-vigencia-2023-oficina-de-control-interno | La Oficina de Control Interno realizó un informe de evaluación en el que se incluyen los resultados de la encuesta de percepción del ejercicio realizado de Rendición de Cuentas 2023.
| Estrategia de participación ciudadana | Dar cumplimiento a la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2024 |  |  |  |  | x | x | x | x | 2024-02-01 | 2024-06-26 | Gerencia/Subgerentes/Asesores/Jefes/Lider de atención al cliente | 100% | 100% | L:\20.PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA\2024\Final PAPC | Se realizan acciones para dar cumplimiento al Plan de Participación Ciudadana de acuerdo con los seguimientos y las actividades programadas.
| Encuestas aplicadas | Realizar y aplicar encuestas de percepción sobre la rendición de cuentas |  |  |  |  | x |  | x | x | 2024-05-15 | 2024-05-24 | Oficina Asesora de Planeación - Líder de Atención al Cliente | N/P |  | N/P | N/P
| Informe de evaluación de rendición de cuentas vigencia 2023 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios de diálogo. |  |  |  |  | x |  | x | x | 2024-05-24 | 2024-06-26 | Jefe Oficina de Control Interno | N/P |  | N/P | N/P
| Publicación en portal Web el Informe de evaluación de rendición de cuentas vigencias 2023 | Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas en el menu participa |  |  |  |  | x |  | x | x | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Jefe Oficina de Control Interno | N/P |  | N/P | N/P
AVANCE PROMEDIO AL CORTE | [13 empty] | 100% | 100%

## 5. ATENCIÓN CIUDADANO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
Entidad: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
COMPONENTE 5. MEJORA EN LA ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA
SubComponentes | Producto o entregable | Actividades | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | % AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | % AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | % AVANCE 3CER CUATRIMESTRE | EVIDENCIAS | ACTIVIDADES ADELANTADAS
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | Relizar Informe trimestral de PQRSD que ingresan al IFC | Relizar un Informe trimestral de la gestión de las PQRSD, publicar en el lugar correspondiente por Ley de Transparencia. | x | x | x | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Lider de Atención al Cliente y Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | https://www.ifc.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/recepcion-de-solicitudes-pqrsd/informe-de-atencion-de-pqrs/informe-de-atencion-al-ciudadano-iv-trimestre-de-2023 https://www.ifc.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/recepcion-de-solicitudes-pqrsd/informe-de-atencion-de-pqrs | Se elaboró informe de seguimiento de PQRSD del cuarto trimestre del 2023. • Se socializó el seguimiento PQRSD primer trimestre 2023, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N° 07 de 08 de marzo del 2024. El cual se encuentra publicado en el portal web https://www.ifc.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/recepcion-de-solicitudes-pqrsd/informe-de-atencion-de-pqrs/informe-de-atencion-al-ciudadano-iv-trimestre-de-2023 Se elaboraron 2 informe de seguimiento de PQRSD primer y segundo trimestre de 2024 • Se socializó el seguimiento PQRSD primer trimestre 2024, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N° 13 del 25 de junio de 2024. El cual se encuentra publicado en el portal web Institucional. Para el informe del segundo trimestre de PQRS se encuentra elaborado y socializado por correo electrónico institucional de los directivos : oficina.planeacion@ifc.gov.co, juridica@ifc.gov.co , subgerentecomercial@ifc.gov.co , subgerenteadmtivo@ifc.gov.co , gerencia@ifc.gov.co Se elaboraron 3 informe de seguimiento de PQRSD primer, segundo y tercer trimestre de 2024 • Para el informe del tercer trimestre se socializó el seguimiento PQRSD en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N° 21 del 14 de noviembre de 2024. El cual se encuentra publicado en el portal web Institucional y enviado a los líderes por correo electrónico institucional oficina.planeacion@ifc.gov.co, juridica@ifc.gov.co , subgerentecomercial@ifc.gov.co , subgerenteadmtivo@ifc.gov.co , gerencia@ifc.gov.co
2.Fortalecimiento de los canales de atención | Canal de atención optimizado | Fortalecer los canales de atención y retroalimentación con el ciudadano a través del Portal web, encuestas, redes sociales, línea telefónica, buzones, correspondencia y atención presencial. | x | x | x | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina Asesora de Planeación - Lider de Atención al Cliente y Comunicaciones - Lideres de Procesos | 100% | 100% | 100% | Matriz de Seguimineto EXT. ATENCIÓN AL CLIENTE Y COMUNICACIONES V6 2024 | *A la fecha se adelantan actividades de seguimientos a los canales de atención al cliente como correos institucionales de atención PQRS, extensiones de atención de atención al cliente de las áreas administración de crédito, administración de cartera, Tesorería, Oficina Asesora Jurídica, Gestión del Talento Humano, Ofician de Control Interno, Secretaria de Gerencia, ventanilla única, entre otras oficina de la entidad. *A la fecha se adelantan actividades de seguimientos a los canales de atención al cliente como correos institucionales de atención PQRS, extensiones de atención de atención al cliente de las áreas administración de crédito, administración de cartera, Tesorería, Oficina Asesora Jurídica, Gestión del Talento Humano, Ofician de Control Interno, Secretaria de Gerencia, ventanilla única, entre otras oficina de la entidad, en el informe de PQRS de segundo trimestre en el numeral 15. Seguimiento canal telefónico. Dando cumplimiento a los controles establecidos en la matriz de riesgos del proceso de atención al cliente y comunicaciones, se realizó seguimiento en el segundo trimestre de la vigencia 2024, al canal telefónico por dependencias el cual arrojó como resultado que el 66% del servicio telefónico habilitado presenta una atención oportuna, concluyendo que se requiere mayo responsabilidad por parte del personal a cargo, con el fin de entregar un servicio de calidad a los ciudadanos, grupos de valor y grupos de interés. *Para el tercer seguimiento se adelantan actividades de seguimientos a los canales de atención al cliente como correos institucionales de atención PQRS, extensiones de atención de atención al cliente de las áreas administración de crédito, administración de cartera, Tesorería, Oficina Asesora Jurídica, Gestión del Talento Humano, Ofician de Control Interno, Secretaria de Gerencia, ventanilla única, entre otras oficina de la entidad.
| Mecanismos de participación ciduadana | Documentar en el menú participa del IFC los diferentes mecanismos de participación ciudadana. | x |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica | 100% | N/P | 100% | https://www.ifc.gov.co/participa | Se realizó la actualización y mejora del portal web del IFC, en el cual se presentaron avances en el menú 'Participa', cumpliendo con los estándares de la Ley de Transparencia y Ley de Participación Ciudadana.
3.Talento Humano | Desarrollar actividades de sensibilización para el fortalecimiento y uso del lenguaje claro en la entidad. | Realizar las actividades necesarias de sensibilización que promuevan el uso del lenguaje claro e incluyente en los canales de atención. | x | x | x | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión de Talento Humano | N/A | N/P | 100% | N/A | El area de Talento Humano organizo programo y ejecuto capacitación de acuerdo a lo programdo en la actividad del presente PTEP.
4. Normativo y procedimental | Verificación y seguimiento de respuesta a la PQRSD en cumplimiento de la normatividad vigente. | Informes trimestrales durante la vigencia que fortalezcan el Servicio al Ciudadano. | x | x | x | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Lider de Atención al Cliente y Comunicaciones | 100% | 100% | 100% | https://www.ifc.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/recepcion-de-solicitudes-pqrsd/informe-de-atencion-de-pqrs/informe-de-atencion-al-ciudadano-iv-trimestre-de-2023 | Se elaboró informe de seguimiento de PQRSD del cuarto trimestre del 2023. • Se socializó el seguimiento PQRSD primer trimestre 2023, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N° 07 de 08 de marzo del 2024. El cual se encuentra publicado en el portal web https://www.ifc.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/recepcion-de-solicitudes-pqrsd/informe-de-atencion-de-pqrs/informe-de-atencion-al-ciudadano-iv-trimestre-de-2023. Se socializó el seguimiento PQRSD primer trimestre 2024, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N° 13 del 25 de junio de 2024. El cual se encuentra publicado en el portal web Institucional. Para el informe del segundo trimestre de PQRS se encuentra elaborado y socializado por correo electrónico institucional de los directivos : oficina.planeacion@ifc.gov.co, juridica@ifc.gov.co , subgerentecomercial@ifc.gov.co , subgerenteadmtivo@ifc.gov.co , gerencia@ifc.gov.co *Se elaboraron 3 informe de seguimiento de PQRSD primer, segundo y tercer trimestre de 2024 • Para el informe del tercer trimestre se socializó el seguimiento PQRSD en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N° 21 del 14 de noviembre de 2024. El cual se encuentra publicado en el portal web Institucional y enviado a los líderes por correo electrónico institucional oficina.planeacion@ifc.gov.co, juridica@ifc.gov.co , subgerentecomercial@ifc.gov.co , subgerenteadmtivo@ifc.gov.co , gerencia@ifc.gov.co
5. Relacionamiento con el Ciudadano | Socializar la estrategia de comunicación para el público interno y externo, en los temas de carta de Trato Digno. | Realizar actividad comunicativa interna y externa en el año para sensibilizar y socializar al público objetivo la carta de Trato Digno.. | x | x | x | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Lider de Atención al Cliente y Comunicaciones | N/A | N/P | 100% | https://www.ifc.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/tramites-opa-y-consultas-de-informacion/carta-de-trato-digno-a-la-ciudadania | Durante la vigencia 2024 se aplicaron los protocolos establecidos en la Carta de Trato Digno
6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción | Generar los informes sobre las denuncias por presuntos actos de corrupción tramitadas por las etapas de control disciplinario de instrucción y control disciplinario de juzgamiento. | Informe semestral |  | x |  | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Responsables de Control Disciplinario de Instrucción - Control Disciplinario de Juzgamiento |  | 100% | 100% | N/A | Durante la vigencia 2024 no se han presentaron DENUNCIAS por Actos de Corrupción a través de los canales establecidos por la entidad.
AVANCE PROMEDIO AL CORTE | [8 empty] | 100% | 100% | 100%
Note on A9: Transparencia pasiva: Relacionada con la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, en términos de calidad, oportunidad, y disponibilidad.

## 6. TRANSP. ACCESO INFOR PÚBLICA
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
Entidad: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SubComponentes | Producto o entregable | Actividades | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | % AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | % AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | % AVANCE 3CER CUATRIMESTRE | EVIDENCIAS | ACTIVIDADES ADELANTADAS
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Lineamientos de Transparencia Activa | Portal Web actualizado permanentemente | Cada dependencia, en lo que le corresponda, debe revisar, documentar y reportar de manera permanentemente la información a la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020 y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno. | x | x | x | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Líderes de Procesos -Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica | 100% | 100% | 100% | L:\36.MONTAR EN PÁGINA WEB\WEB 2024 | Durante el primer cuatrimestre se realizaron ajustes al portal web para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. De igual manera, se realizaron cerca de 17 publicaciones en portal web por solicitudes de las diferentes oficinas del IFC. Para el segundo trimestre se realizaron ajustes en el portal web para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. De tal manera que se resolvieron más de 50 solicitudes de las diferentes áreas y la actualización de más de 100 documentos en el portal web. En lo que corresponde el tercer cuatrimestre se realizaron actualizaciones y se resolvieron más de 30 solicitudes, se realizaron mesas de trabajo con algunas áreas del IFC para actualizar subpáginas del portal web. Se realizó el cargue de más de 150 documentos.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisión y ubicacion de informacion al esquema de publicación de información ITA. | Realizar una actualización del esquema de publicación. | x | x | x | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica | 100% | 100% | 100% | https://www.ifc.gov.co/gestion-y-control/planeacion-estrategica/cumplimiento-resolucion-1519-de-2020 | Se realizó una migración a un nuevo portal web que cumple con los estándares de cumplimiento de ITA. Debido al nuevo portal del Instituto se generó la migración de los contenidos de la página cumpliendo con los estándares de accesibilidad web de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC, es por ello que se generó un informe de cumplimiento de accesibilidad por parte del administrador del portal. Adicionalmente, se llevó a cabo el diligenciamiento del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General de la Nación, cumpliendo en un 88/100 los estándares de accesibilidad web.
Criterio diferencial de accesibilidad | Generar contenidos con características de accesibilidad para la población en condicones especiales. | Realizar un informe con la muestra de contenidos publicados en los canales digitales de la entidad frente a temas con principios de contenido accesible para población en situación de discapacidad. | x | x | x | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica | 100% | 100% | 100% | https://www.ifc.gov.co/inicio | Se han establecido mejoras en los contenidos que se han publicado en el portal web en el cargue de documentos, videos, información general que cumpla con las condiciones necesarias de accesibilidad. Los documentos que se cargan en el portal web en el primer y segundo cuatrimestre han cumplido con los estándares de accesibilidad web según la normatividad vigente. Sin embargo, se han presentado actualizaciones y mejoras de la información publicada en anteriores vigencias. A su vez, el material audivisual que se carga en el portal web y en las redes sociales contiene los estándares tales como los subtítulos en dichos videos.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar seguimiento a la implementación de la normatividad vigente en transparencia y acceso a la información pública. | Presentar informes cuatrimestrales de Transparencia y Acceso a la Información Pública | x | x | x | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | L:\41.ITA\ITA 2024 | En el mes de Julio de 2024, La Oficina de Control Interno allegó el segundo informe de revisión de cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 a la Oficina Asesora de Planeación, que contiene las mejoras y ajustes que se deben realizar, el cual se encuentra publicado en el portal wel del IFC y se formuló por parte de esta última el correspondiente plan de mejoramiento.
| Documentar el seguimiento periódico de solicitudes de acceso a la información. | Presentar informe semestral de seguimiento a PQRSD | x | x | x | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | https://www.ifc.gov.co/gestion-y-control/control-interno | En el mes de julio de 2024, se elaboró informe de seguimiento a PQRS correspondiente al primer semestre de 2024, el cual fue socializado mediante correo electrónico a los directivos, y en la 4a. sesión del Comité de Coordinación del Sistema de Control interno realizado el 21 de agosto de 2024. Este informe se encuentra publicado en el portal web del IFC. Dado que este informe de la oficina de Control Interno es semestral, se encuentra en elaboración para ser presentado en el transcurso del mes de Enero de 2025.
AVANCE PROMEDIO AL CORTE | [8 empty] | 100% | 100% | 100%
Note on A8: Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento • Divulgación de datos abiertos • Publicación de información sobre contratación pública • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.
Note on A9: La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano.
Note on A10: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública55. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.

## 7. APERT INFOR Y DATOS ABIERTOS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
Entidad: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
COMPONENTE 7. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS | ACTIVIDADES | META Y PRODUCTO | Fecha De Inicio | Fecha Fin | RESPONSABLE | % AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | % AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | % AVANCE 3ER CUATRIMESTRE | EVIDENCIA | ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | Generar y/o publicar productos comunicativos relacionados a los resultados de la gestión institucional de la entidad. | Públicación de información en el Portal Web de la Entidad, de acuerdo a la resolución N° 172/2022 de Datos Abiertos. | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica | 100% | 100% | 100% | Informe de Gestión: https://www.ifc.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/historico-de-rendicion-de-cuentas/relacion-de-informes-historicos-de-rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-instituto-financiero-de-casanare-ano-2023 Informe de Rendición de Cuentas https://www.ifc.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-de-la-vigencia-2023/informe-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2023 | De acuerdo con los resultados de gestión institucional, se ha publicado el informe de gestión de la vigencia 2023 y el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2023.
2. Estandarización de Datos Abiertos para intercambio de información | Datos abiertos actualizados | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos y publicar en datos abiertos datos que sean necesarios | 2024-01-18 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Gestión Tecnológica | N/A | 50% | 100% | https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzkyNTQ1YTMtOGVmMS00OTEyLWEyNTAtOWY4MTNlMDJkYjcxIiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9 | Para la vigencia 2024, se trabajó en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Tecnológica de acuerdo con las herramientas de datos abiertos del Gobierno Nacional para continuar con la estandarización de datos abiertos del IFC, de cual se realizó levantamiento de activos de información como se evidencia en el formato RGD02-10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. G:\30.DATOS ABIERTOS\2024. En el enlace del campo de la izquierda, correspondiente al tablero interactivo de Gobierno Digital, el IFC obtuvo una calificación de 64,3 en dicho índice, lo cual supera ampliamente el proimedio del grupo par de entidades que se encuentra en 44,2.
AVANCE PROMEDIO AL CORTE | [5 empty] | 100% | 75% | 100%

## 8. PARTICIPA E INNOVA GEST PUB
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
Entidad: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
COMPONENTE 8. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS | ACTIVIDADES | META Y PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha Fin | RESPONSABLE | % AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | % AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | % AVANCE 3CER CUATRIMESTRE | EVIDENCIA | ACTIVIDADES ADELANTADAS
1.Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | Programar las actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana para la vigencia 2024 | Programar las acividades, hacer seguimiento y presentar informe semestral. | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | 50% | 100% | 100% | https://www.ifc.gov.co/participa/participacion-ciudadana/plan-de-participacion-ciudadana-2024 | El Plan Anual de Participación Ciudadana se encuentra en proceso de realización. En el segundo cuatrimestre de la vigencia se realizó el Plan Anual de Participación Ciudadana 2024 en conjunto con la matriz de actividades programadas para desarrollar en este año, actividades que se han ejecutado de acuerdo a su programación. Estos documentos se encuentran publicados en el portal web del Instituto. Se realizaron las actividades del Plan Anual de Participación Ciudadana y el cumplimiento fue de un 95.45% de la vigencia 2024.
2. Iniciativas de innovación por articulación Institucional | Determinar mediante acto administrativo el líder de la política de Gestión del Conocimiento y la innovación y del equipo catalizador. | Resolución | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Oficina Asesora de Planeación | 50% | 100% | 100% | N/A | Resolución N. 287 de 2024 Equipo Catalizador
| Socializar el procedimiento GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN y capacitar en el diligenciamiento del formato RDP11-01 Inventario de conocimiento explícito diligenciado. | Procedimiento socializado | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Oficina Asesora de Planeación -Líder de la política GESCO+I -Equipo catalizador | N/A | N/P | 100% | N/A | Mediante Qf - Document se socializo la resolución N. 287 de 2024 Equipo Catalizador a lideres y responsables de la politica del MIPG.
3. Redes de Innovación Pública | Articular acciones que permitan la innovación en los procesos operativos. | Acciones implementadas | 2024-02-02 | 2024-12-20 | Oficina Asesora de Planeación -Líder de la política GESCO+I -Equipo catalizador | 0 | N/P | 0% | N/A
AVANCE PROMEDIO AL CORTE | [5 empty] | 33% | 66.67% | 75%

## 9. INTEGRIDAD Y ETICA PÚBLICA
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA
Entidad: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
COMPONENTE 9. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ETICA PÚBLICA
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha Fin | RESPONSABLE | % AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | % AVANCE 2DO CUATRIMESTRE | % AVANCE 3CER CUATRIMESTRE | EVIDENCIA | ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Programas Gestión de Integridad | Garantizar la divulgación del Código de integridad y líneas de denuncia en los diferentes medios de comunicación interna. | Realizar la Socialización del Código de Integridad y mecanismos de denuncia. | 2024-01-18 | 2024-12-20 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión de Talento Humano - Líder de Atención al Cliente y Comunicaciones. | N/A | N/P | 100% | N/A | Esta actividad se realizó en el segudo cuatrimestre por las areas de Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Juridica y Oficina Asesora de Planeación.
| Garantizar la aplicación y cumplimiento de los lineamientos del codigo de integridad según la resolución No. 321 de 2022. | Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en la resolución No. 321 de 2022 por cada uno de los responsables. | 2024-01-18 | 2024-12-20 | Oficina de Control Interno | 100% | 100% | 100% | Correos electrónicos dirigidos a los directivos de la entidad el dia 23 de abril de 2024 y verificación realizada en el segundo semestre con las dependencias para determinar cumplimiento de los artículos 1o. Y 2o. de la Resolución 321 de 2022, por la cual se ajustó el Código de integridad y se establecieron acuerdos eticos en el IFC | Se está a la espera de recibir información al respecto, pero los responsables de las áreas tienen tiempo para ejecutar las acciones hasta el 30 de junio de 2024. Esta actividad se realizó en el segudo cuatrimestre por las areas de Subgerencia Comercial y de Crédito, Oficina Asesora Juridica y Oficina Asesora de Planeación.
2.Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Garantizar la inclusión del Código de integridad dentro del proceso de Inducción programado para la vigencia | Realizar la divulgación del Código de integridad, dentro del proceso de Inducción. | 2024-01-18 | 2024-04-01 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión de Talento Humano | 100% | N/P | 100% | Reunión de inducción | Se realizó la inducción y socialización del Código de Integridad al equipo directivo del IFC.
3.Participación en las estrategias de integridad | Garantizar el conocimiento de Integridad y Transparencia a través del curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. | Certificado de cumplimiento | 2024-01-18 | 2024-06-28 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión de Talento Humano | N/A | N/P | 100% | N/A
4. Gestión preventiva de conflicto de interés | Socializar los lineamientos para que servidores públicos realicen la declaración proactiva de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y publicación de declaración de renta en el marco de la Ley 2013 de 2019. | Realizar socializacion de los lineamientos para que los servidores públicos realicen la declaración proactiva de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y publicación de declaración de renta en el marco de la Ley 2013 de 2019. | 2024-01-18 | 2024-12-20 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión de Talento Humano | N/A | 100% | 100% | N/A | Se realizo esta actividad y dando cumplimineto en los tiempos determinados por la Ley
| Realizar seguimiento y recordar a los Directivos sobre la importancia de realizar los procesos de declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés en el marco de la normatividad vigente. | Realizar seguimiento y divulgación a los Directivos del IFC, sobre la importancia de realizar los procesos de declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés en el marco de la normatividad vigente. | 2024-01-18 | 2024-12-20 | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión de Talento Humano | N/A | 100% | 100% | N/A | Se realizo esta actividad y dando cumplimineto en los tiempos determinados por la Ley
AVANCE PROMEDIO AL CORTE | [5 empty] | 100% | 50% | 100%